ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Настоящие основные условия договора подряда (далее – Основные условия) подготовлены в целях формирования коммерческих предложений участниками процедуры конкурентного отбора по выполнению работ, не подлежат комментированию и (или) изменению.

|  |  | Условия договора |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить полный комплекс работ по созданию объекта – «Комплекс очистных сооружений поверхностного стока» (далее – Работы), сдать Заказчику по акту результат выполненных Работ, а также надлежащим образом исполнять обязательства по устранению недостатков (дефектов), обнаруженных в течение Гарантийного срока, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную Договором цену. |
|  | Назначение Объекта | Комплекс зданий, строений, сооружений, оборудования и иных объектов, предназначенных для приёма дождевого и талого стоков от водосточно-дренажной сети (ВДС) аэродрома, их обработку до требуемых параметров и сброс в установленной точке. |
|  | Местонахождение (адрес) Объекта | адрес: Российская Федерация, Санкт Петербург, Московский район, Пулковское шоссе, д. 41 (территория аэропорта Пулково), кадастровые номера земельных участков 78:14:0007717:4175, 78:14:0007717:59, 78:14:0007717:85 |
|  | Цена Договора | Цена Договора является твердой, учитывает и отражает все и любые (без какого бы то ни было исключения) расходы на исполнение обязательств Подрядчика по Договору, включая, но не ограничиваясь: вознаграждение Подрядчика, все затраты Подрядчика на выполнение всех видов работ (включая разработку Рабочей документации на основании Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы Проектной Документации и Сметной Документации, поставку материалов и оборудования, поставки Подрядчика), строительную технику/механизмы, иные оборудование, расходные материалы, технику, которые Подрядчик обязан предоставить/использовать по Договору, на выполнение, проведение испытаний результатов работ, подготовку исполнительной документации, вознаграждение за передачу исключительных прав на рабочую документацию, прибыль, налоги и сборы, все расходы на персонал, мобилизацию и демобилизацию техники, затраты на обустройство и охрану Строительной площадки, хранение/перемещение материалов, оборудования, затраты на обращение с отходами, расходы на страхование и предоставление Заказчику предусмотренных Договором банковских гарантий, затраты на устранение недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока, риски, связанные с исполнением всех обязательств Подрядчика по Договору подряда. В частности, цена Договора учитывает следующие риски: - любое увеличение расходов Подрядчика на выполнение работ; - риски, связанные с выполнением Работ в условиях действующего аэропорта, Приостановкой работ, в том числе риски, связанные с ограничениями транспортной безопасности, ограничениями, вводимыми аэропортом и (или) уполномоченными органами/организациями, включая, но не ограничиваясь ограничения в движении транспорта, усиления мер безопасности, связанные с проводимыми мероприятиями, обслуживанием прилетов/вылетов «литерных» рейсов; - риски, связанные с характером климатических, гидрологических, геологических, общефизических и экологических условий на строительной площадке и на прилегающих территориях, с типами грунтов и подпочв; - риск призыва работников - граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; - риски, связанные с выявлением ошибок в Рабочей документации после истечения срока проведения Подрядчиком входного контроля документации; - риски, связанные с санитарно-эпидемиологическими ограничениями; - иные риски, которые Подрядчик должен был предвидеть и предусмотреть, обладая должным уровнем квалификации и опыта для выполнения Работ, предусмотренных Договором. Все обязанности Подрядчика, установленные Договором подряда, или обязанности, исполнение которых необходимо для выполнения работ или достижения цели Договора подряда, исполняются Подрядчиком за свой счет, и их оплата включена в цену Договора. Подрядчик обязан в счет цены Договора подряда нести расходы по оплате энергоресурсов (электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения и других услуг и (или) коммуникаций), включая внесение платы за технологические присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимые как для выполнения работ по созданию Объекта, так и для его эксплуатации, в том числе за оплату доступа и подключения к соответствующим сервисным сетям и (или) сетям инженерных коммуникаций и приобретение любой аппаратуры и технических устройств, необходимых для пользования соответствующими услугами и (или) коммуникациями и измерения потребляемого количества. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Стоимость потребленных Подрядчиком ресурсов оплачивается Подрядчиком на основании Расчетов стоимости потребления энергоресурсов за отчетный период, составленных по данным приборов учета, устанавливаемым Подрядчиком в точке подключения, предоставленной Заказчиком. Иными энергоресурсами Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. Стоимость таких энергоресурсов учтена в цене Работ и дополнительно Подрядчику не оплачивается. |
|  | Объем работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и требованиями законодательства выполнить работы по проектированию, созданию и вводу в эксплуатацию Объекта. |
|  | Срок выполнения Работ | 6 месяцев, считая со дня, следующего за датой подписания Договора. |
|  | Требования к поставке материалов и оборудования | Подрядчик осуществляет поставку материалов и оборудования в соответствии с утвержденной Рабочей документацией. Все материалы, оборудование, ЗИП должны быть новыми, закупаться непосредственно для выполнения Работ и проходить надлежащую проверку Подрядчиком (входной контроль), при необходимости с участием Заказчика (необходимость участия определяется Заказчиком), принадлежать Подрядчику на праве собственности, быть свободными от прав и притязаний третьих лиц. |
|  | ЗИП | Подрядчик в счет цены Договора осуществляет поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) в соответствии с утвержденной Рабочей документацией. Гарантийный срок на ЗИП устанавливается равным гарантийному сроку на результат Работ. |
|  | Исходные данные | Схема границ проектирования, ситуационный план, схема границ водосбора, технические условия на подключения, иная документация, предусмотренная Техническим заданием (Приложение 1). Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения исходных данных выполняет входной контроль переданной документации на соответствие требованиям законодательства, достаточности для выполнения работ по Договору. Все риски, связанные с качеством, полнотой и комплектностью исходных данных, предоставленных Заказчиком, включая рабочую документацию, после завершения входного контроля лежат на Подрядчике. |
|  | Строительный контроль | Строительный контроль осуществляется Техническим заказчиком, привлеченным Заказчиком. |
|  | Авторский надзор | При необходимости, Заказчик вправе привлечь третье лицо для осуществления авторского надзора. |
|  | Сдача-приемка Работ | - Стороны проводят ежемесячное освидетельствование результатов Работ, выполненных в отчетном месяце. Подрядчик до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику следующие документы для промежуточного освидетельствования выполненных Работ (на электронном и бумажном носителях, по форме согласованной Заказчиком): (а) полный комплект Исполнительной документации в отношении работ, выполненных в отчетный период, оформленной в соответствии с требованиями законодательства и подтвержденной Техническим заказчиком; (б) Журнал учета выполненных работ (по форме №КС-6а), в котором ведется накопительный помесячный учет на основании замеров выполненных работ и стоимости работ в соответствии с условиями Договора по каждому виду работ; (в) Акт промежуточного освидетельствования выполненных Работ; (г) Расчет стоимости потребления энергоресурсов; (д) Отчет об использовании давальческого сырья (материалов, оборудования), иную документацию, предусмотренную Договором, подтверждающую выполнение Работ в отчетном периоде. - Приемка Работ осуществляется Заказчиком после завершения всех Работ по Договору. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения всех Работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы (на электронном и бумажном носителях по форме согласованной Заказчиком): (а) Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2; (б) Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленную в соответствии с Актом о приемки выполненных работ по форме КС-2; (в) Отчет об использовании давальческого сырья (материалов, оборудования); (г) Итоговый акт, (д) иную документацию, предусмотренную Договором, подтверждающую выполнение Работ. Заказчик осуществляет приемку Работ при условии подписания Актов промежуточного освидетельствования выполненных Работ в отношении всех выполненных работ и предоставления полного комплекта Исполнительной документации, иной документации, предусмотренной Договором, подтверждающую выполнение Работ. |
|  | Аванс | - Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком на банковский счет, открытый Подрядчиком, в банке согласованном Заказчиком, с условием предоставления услуги «Центр финансового контроля» (далее – Контролируемый счет). Подрядчик обязуется осуществлять все расчеты с субподрядчиками (поставщиками товаров, работ, услуг) с использованием Контролируемого счета. - В соответствии с условиями Договора Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере __% (не более 30%) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления последнего из событий: - подписания Договора; и - выставления счета на оплату аванса; и - предоставления Заказчику оригинала Банковской гарантии на аванс; и - подтверждения подлинности предоставленной Банковской гарантии; - представления заверенной копии страхового полиса (договора страхования), предусмотренного Договором. |
|  | Промежуточные платежи | Заказчик осуществляет промежуточные платежи по Договору на Контролируемый счет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления последнего из событий: - подписания Сторонами Акта промежуточной сдачи работ, подтверждающего освидетельствование (подтверждение соответствия требованиям Договора) Заказчиком и Техническим заказчиком Работ, выполненных в отчетном периоде, - предоставления счета на оплату с приложением копий соответствующих договоров с субподрядчиками (поставщиками товаров, работ, услуг), по которым планируется оплата из промежуточного платежа, а также справкой с информацией в рамках каких видов работ по Договору осуществляются платежи. Промежуточных платежи являются целевыми авансовыми платежами, направленным на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. Промежуточные платежи осуществляются за вычетом суммы аванса (пропорционально размеру выплаченного аванса) и суммы гарантийного удержания (10% от стоимости работ, выполненных в отчетном периоде). Все промежуточные платежи по Договору подряда являются авансовыми до момента окончательной приемки всех работ по Договору. Отчетный период - календарный месяц. |
|  | Оплата работ | Оплата выполненных и принятых Заказчиком Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления последнего из событий: - подписания Сторонами Итогового акта, подтверждающего приемку Заказчиком работ по Договору в полном объеме, - предоставления оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства, - предоставления счета на оплату. Оплата Работ осуществляются за вычетом суммы выплаченного и непогашенного аванса, суммы гарантийного удержания (10% от стоимости работ, выполненных в отчетном периоде). Заказчик заключает необходимые договоры и оплачивает все обязательные платежи и сборы, необходимые в соответствии с Применимым правом для повторного прохождения Экспертиз Проектной документации и Сметной документации (при необходимости) и получения положительного заключения таких повторных Экспертиз, которые должны быть совершены от имени Заказчика. Сроки оплаты и состав таких платежей и сборов согласовываются Заказчиком и Проектировщиком в ходе выполнения обязательств по Договору |
|  | Приостановка платежей, уменьшение суммы платежа | Заказчик вправе приостановить любой платеж по Договору до исполнения Подрядчиком обязанности по выполнению условий платежа: - предоставление надлежащим образом оформленной Исполнительной документации по объему работ, подлежащему оплате; - действительности всех обязательных банковских гарантий; - действительности всех обязательных для Подрядчика договоров страхования; - предоставления обязательных отчетных документов за отчетный период, в отношении которого производится оплата. Оплата производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты исполнения последнего из условий платежа. Заказчик вправе уменьшить любой платеж по Договору, включая сумму гарантийного удержания, на сумму начисленных в соответствии с условиями Договора, но неуплаченных Подрядчиком: убытков, неустойки, пени, штрафов. |
|  | Гарантийное удержание | Сумма каждого платежа по Договору подряда (за исключением аванса) подлежит уменьшению на сумму гарантийного удержания – 10 (десять) % цены Работ. Гарантийное удержание выплачивается Подрядчику в следующем порядке: - 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания (за вычетом сумм, причитающихся Заказчику по Договору, согласно пп. (3) настоящего пункта Основных условий) выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления последнего из событий: - истечения 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Сторонами Итогового акта по Договору, и - подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств Подрядчика в гарантийный период, и - предоставления счета на оплату; - оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания (за вычетом сумм, причитающихся Заказчику по Договору, согласно пп. (3) настоящего пункта Основных условий) выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления последнего из событий: - истечения 24 (двадцати четырех) месяцев от даты подписания Сторонами Итогового акта по Договору, и - подписания Сторонами Акта об отсутствии замечаний к результату Работ, и; - предоставления счета на оплату. - Сумма гарантийного удержания обеспечивает исполнение обязательств Подрядчика по Договора, в том числе (но не ограничиваясь): - обязательств по устранению недостатков Работ, выявленных как в ходе выполнения Работ, так и в гарантийный срок. - обязательств по оплате неустоек (штрафов, пени), возмещению убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам, - возмещение иных расходов Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением/неисполнением обязательств Подрядчика по Договору. |
|  | Банковские гарантии | В целях обеспечения Подрядчиком возврата аванса Подрядчик обязан предоставить банковскую гарантию возврата авансового платежа (далее – Банковская гарантия). Банк гарант и текст Банковский гарантии предварительно согласовываются Заказчиком. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной, то есть предусматривать обязанность банка осуществить платеж по получении письменного требования Заказчика (действующего в качестве бенефициара) без необходимости для Заказчика обращаться в суд с целью обоснования своих требований. Банковская гарантия должна иметь срок действия на 60 (шестьдесят) календарных дней превышающий срок выполнения работ по Договору, и Подрядчик будет нести обязанность по ее заблаговременному продлению и (или) замене в случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия перестанет действовать и (или) банк гарант перестанет удовлетворять требованиям, предусмотренным в Договоре. Размер Банковской гарантии должен быть равен размеру авансового платежа. Банковская гарантия не должна содержать запретов на уступку такой гарантии Заказчиком в пользу третьего лица в случае передачи Заказчиком прав по Договору такому третьему лицу и на залог прав Заказчика по такой гарантии в пользу финансирующих организаций. Гаранты должны соответствовать одному или нескольким из следующих требований, предъявляемых к кредитным организациям на территории Российской Федерации: - наличие рейтинга «А-» по шкале Эксперт РА или АКРА на дату выпуска Банковской гарантии; - включение в перечень системно значимых кредитных организаций, в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 №5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» на дату выпуска Банковской гарантии. |
|  | Пропуска | До начала производства Работ Подрядчик обязан получить все необходимые для их выполнения разрешения, допуски, пропуска в контролируемую зону аэропорта. В случае выполнения Работ в КЗА Подрядчик обязан оформить пропуска для работников и/или транспортных средств, привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ. Для оформления пропусков Подрядчик: - До начала работ по Договору предоставляет Заказчику документы и информацию, предусмотренные разделом 15 Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму на объекте транспортной инфраструктуры аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) ДП ДАБ 587, в отношении всех работников и/или транспортных средств Подрядчика, которым необходим доступ в КЗА. - Согласовывает с Заказчиком количество, виды и сроки действия пропусков. - Предоставляет копию полиса страхования ответственности в соответствии с п. 14.14 Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму на объекте транспортной инфраструктуры аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) ДП ДАБ 587. - Для целей настоящего Договора Стороны договорились считать «транспортными средствами» любые автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также прицепов к ним. - Расходы на изготовление пропусков в КЗА для работников и/или транспортных средств Подрядчика несет Заказчик. - Подрядчик обязан допускать к управлению транспортными средствами только водителей, прошедших обучение правилам движения в соответствии с Инструкцией Заказчика «Организация движения спецтранспорта и средств механизации на аэродроме «Санкт-Петербург» (Пулково)» ДП СООДП 528. - Актуальная редакция Инструкции «Организация движения спецтранспорта и средств механизации на аэродроме «Санкт-Петербург» (Пулково)» ДП СООДП 528 и Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму на объекте транспортной инфраструктуры аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) ДП ДАБ 587 размещены на сайте Заказчика в сети «Интернет» по адресу: http://www.pulkovoairport.ru/partners/permits/». |
|  | Страхование | - До начала Работ по Договору Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ на следующих условиях: - Объекты страхования: (а) строительные и монтажные работы; (б) сооружения на строительной площадке; (в) оборудование строительной площадки (в том числе коммуникации); (г) гарантийные обязательства. - Страховые риски – все риски гибели (утраты) или повреждения застрахованного имущества, используемого при выполнении Работ, находящегося на Строительной площадке, имущества, используемого в Проекте, включая, но не ограничиваясь: - пожар, взрыв, удар молнии; - падение летательных аппаратов; - стихийные бедствия; - противоправные действия третьих лиц; - повреждения водой; - ошибки при монтаже; - обрушение или осадка грунта; - риски во время испытаний и пуско-наладочных работ; - любые другие внезапные и непредвиденные события. - Страховое покрытие, должно обеспечивать возмещение расходов страхователя по искам о возмещении вреда (включая расходы истца), по которым признана его вина за случайное причинение: - смерти, телесной травмы, болезни, заболевания; и/или - гибели или повреждения имущества третьих лиц, # в случаях, когда события происходят в течение периода страхования и связанны с выполнением Работ. - Период страхования: с даты начала работ по Договору до даты истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Итогового акта по Договору. - Страховая сумма: 880 000 000,00 рублей. - Размер франшизы не должен превышать 1% от Страховой суммы. - Территория строительной площадки Аэропорта, включая складирование и хранение вне стройплощадки и внутренние перевозки везде в пределах территории Российской Федерации и в связи с исполнением Договора. - Срок: с даты начала работ по Договору до даты истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки работ по Договору. - В случае использования автотранспорта и/или средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.) Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ на следующих условиях: - Страховая сумма: не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), а в случае использования автотранспорта и/или средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.) на территории аэродрома - не менее рублевого эквивалента 50.000.000 (пятидесяти миллионов) долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования); - Срок: не менее срока выполнения работ по Договору; - В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Подрядчиком при выполнении работ, либо должно быть указание на неограниченное количество транспортных средств, на которые распространяется страхование; - Страхование должно распространяться на весь комплекс аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию по периметру аэропорта в пределах 50 метров; - Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ на день заключения договора страхования). Страховщики, условия договоров страхования подлежат предварительному согласованию Заказчиком. |
|  | Разрешительные документы | Подрядчик несет ответственность за получение, сохранение в силе в течение всего срока выполнения Работ по Договору любых разрешений, допусков, лицензий, требуемых в связи с выполнением и для выполнения работ в соответствии с законодательством и (или) условиями Договора. Подрядчик обязан в течение всего срока выполнения работ состоять в саморегулируемой организации в области проектирования и строительства с уровнем ответственности не ниже цены Договора. |
|  | Координация с заинтересованными лицами | Подрядчик осуществляет координацию работ со всеми заинтересованными лицами (в том числе со всеми службами Заказчика, Техническим заказчиком, уполномоченными органами, иными контрагентами Заказчика), а также несет все риски, связанные с этим. Заказчик не берет на себя никаких обязательств по обеспечению доступа Подрядчика к коммуникациям или по оплате расходов Подрядчика, по подключению к необходимым коммуникациям. |
|  | Поставщики и субподрядчики | Для исполнения своих обязанностей по Договору Подрядчик вправе привлекать за свой счет субподрядчиков (включая поставщиков) с обязательным предварительным письменным согласованием субподрядчика с Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Подрядчик несет ответственность за действия и бездействие своих субподрядчиков, как если бы такие действия или бездействие были осуществлены самим Подрядчиком, а Заказчик ни в какой мере не несет ответственность перед каким-либо субподрядчиком и никаким образом не связан с ними условиями какого-либо договора субподряда. |
|  | Номинированный субподрядчик | юридическое лицо, предварительно выбранное Заказчиком, прямо поименованное в соответствующем Приложении 3, привлекаемое Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора для выполнения части Работ, в том числе поставки материалов и оборудования и транспортировки, необходимых для выполнения таких Работ, и имеющее соответствующие допуски, Разрешения и иные документы, необходимые для выполнения таких Работ |
|  | Требования к производству работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере строительства. Требования Технического заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, выданные в соответствии с законодательством, регулирующим отношения в сфере строительства, обязательны для исполнения Подрядчиком. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не вправе приостанавливать исполнение любых своих обязательств по Договору, за исключением случаев получения соответствующего прямого письменного указания Заказчика или, когда такое право предоставлено Подрядчику законодательством. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, правил внутриобъектового и пропускного режима, авиационной и транспортной безопасности, соблюдение существующих руководящих документов Министерства транспорта РФ, выполнение мероприятий по охране труда. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения результата работ до момента окончательной приемки Заказчиком Объекта. Приемка (подтверждение соответствия) и оплата работ, а также начало фактического использования результата работ или любые иные действия в отношении работ до окончательной приемки Объекта Заказчиком не могут считаться приемкой работ в соответствии с пунктом 3 статьи 753 Гражданского кодекса РФ и не влекут перехода риска случайной гибели или повреждения результата работ от Подрядчика Заказчику. |
|  | Приостановка работ | Заказчик вправе приостановить выполнение Работ по Договору (далее Приостановка) в случаях: –в случае выявления в ходе строительного контроля отклонений от требований Договора до устранения таких отклонений Подрядчиком (при этом такая приостановка не является нарушением условий Договора Заказчиком; - в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору; - в случае введения службами аэропорта и (или) уполномоченными органами/организациями ограничений, требующих приостановки выполнения Работ по Договору. Подрядчик обязан приостановить Работы в срок, указанный Заказчиков в уведомлении о приостановке. Подрядчик не вправе требовать продления срока выполнения Работ и (или) возмещения каких-либо расходов (убытков), связанных с такой Приостановкой. |
|  | Отходы и загрязнения | Подрядчик обязан обеспечить обустройство мест накопления в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями, вывоз со строительной площадки всех отходов и, если применимо, их соответствующую утилизацию (размещение). Подрядчик является собственников отходов (отходообразователем), образованных в ходе выполнения Работ с момента их образования. |
|  | Инструкции по эксплуатации | Подрядчик обеспечивает и несет расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Заказчику инструкции по эксплуатации на все системы и оборудование. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок (включая материалы и оборудование) составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты окончательной приемки выполненных работ (подписания Итогового акта по Договору). |
|  | Приложения к Основным условиям | - Техническое задание на выполнение работ по объекту; |